Załącznik Nr 3 do umowy

Nr ............/2018

Zasady końcowego odbioru robót

- Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po  sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i Odbierający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiot umowy.

- Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. Oddający  i Odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót posiadający pisemne

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w czynnościach odbioru, oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują przepisy.

4.   Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu

odbioru do eksploatacji /użytkowania/.

- Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia.

O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika

budowy.

- Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentacji powykonawczej, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, technicznych protokołów odbioru, niezbędnych świadectw kontroli jakości, aprobat technicznych, świadectw jakości, atestów wbudowanych materiałów, wyników pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy    o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną z uwzględnieniem ewentualnych, potwierdzonych zmian oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru jest obowiązany doręczyć Odbierającemu

instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli

Wykonawca nie dostarczy instrukcji odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego

użytkowania i konserwacji obiektu, maszyn i urządzeń.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń stwierdza Kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się w ciągu pięciu dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru .O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć  czynności odbioru najpóźniej w 10 – dniu roboczym od dnia rozpoczęcia odbioru

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić o terminie jego odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i sprawdzeń  zamawiający może  odmówić dokonania  odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do  czasu usunięcia wad

2) nie nadające się do usunięcia, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot,  odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  i technicznej.

3) nie nadające się do usunięcia, jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie odmowy dokonania odbioru z przyczyn o których mowa w pkt.11 oraz 12, nowy termin

osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru ustala się zgodnie z pkt. 8.

- Jeżeli odbiór został dokonany Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać  ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Protokół odbioru podpisany przez strony otrzymuje Zamawiający i Wykonawca w dniu  zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru wyciąg z protokołu odbioru w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do robót wykonanych przez podwykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru w trybie pkt. 8, nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt. 9, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego Komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego.  Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania  zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku o którym mowa w pkt. 18, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru.

- Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców robót wykonanych w obiektach lub obiekcie, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowi odbioru w rozumieniu pkt.8 ,  odbiór robót wykonanych przez  podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru tego obiektu  przez Zamawiającego od Wykonawcy.

- Protokół odbioru dotyczący zakresu robót wykonanych  przez podwykonawców stanowi dla podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Do czynności wydania i przyjęcia robót w stosunkach między Wykonawcą a podwykonawcami stosuje się, zasady dotyczące odbioru pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca może czasowo utrzymywać i strzec odpłatnie odebrany przez Zamawiającego obiekt lub roboty poza obiektem.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: